## Slide 1
Avancement du MOOC — indicateurs
SPOC Paris-Saclay. Le dispositif est livré et packagé : l'effort porte sur le remplissage.
13 / 13
Vidéos témoins
filmées · montage V1 en validation
15 / 25
Vidéos expert
filmées · V0 à valider
0 / 38
Vidéos intégrées
37 emplacements câblés · 1 à créer
76
Intro / outro
segments · 40 à 57 min à produire
176
Incrustations
propositions à arbitrer
État des rushes expert par module
MR
complet
M1
partiel
M2
complet
M3
bloqué
M4
partiel
M5
complet
M6
complet
Les 4 modules verts sont intégrables dès validation des V1/V0 — mais M2 ou M5 accueillera la capsule PACTE.
Plateforme : 7 paquets SCORM 1.2 opérationnels · module Ressources finalisé (21 capsules, 3 séquences) · reprise de parcours, suivi de complétion et remontée de score.
L'intégration vidéo est une opération de renseignement des lecteurs : aucun développement restant.
Instantané au 22/09/2026

## Slide 2
Quatre points à trancher
Le calendrier ne tient que si ces quatre points sont arbitrés dans les prochains jours.
1
E15 / E16
E12 est Stéphanie Augéroussel (SATT), pas Fatoumata. Restent E15 Fatoumata et E16.
Bloque le T8
E12 à brancher (lecteur)
2
Capsule loi PACTE
Sujet apparu en captation, sans emplacement prévu.
M2 ou M5 à arbitrer
25e capsule · lecteur à créer
3
Scripts intro / outro
À valider avant mi-octobre, tournage derrière.
76 segments à produire
38 vidéos × intro + outro
4
Charge des quiz
Aucune estimation de charge à ce jour.
13 formatifs + 1 finale
évaluation sommative · 0 implémenté
À confirmer : E3 (Burgé) est annoncé « courant octobre » tout en figurant au plateau du 24/09. Plateau du 24/09 à IncubAlliance : 7 capsules (E2, E3, E4, E13, E16, E18, E19).
E14 = Yoann (V14). Il reste E15 Fatoumata et E16 à planifier.
Instantané au 22/09/2026

## Slide 3
Trajectoire et mise en ligne
Livraison en trois lots pour ne pas faire dépendre l'ensemble du module 3.
1
Lot 1 — MR, M2, M5, M6
Rushes complets · sous réserve du rattachement de la capsule PACTE
Prêt
2
Lot 2 — M1, M4
Débloqué par le plateau du 24/09 : E2, E3, E4, E18, E19
Octobre
3
Lot 3 — M3
E14 = Yoann (cadre V14). Restent E15 Fatoumata et E16.
Sans date
Décembre 2026
Ouverture partielle
MR, M2, M5, M6 — suppose d'accepter une ouverture module par module
Fin janvier 2027
Parcours complet
Sous réserve de E15 Fatoumata, E16, et du volume intro / outro
Périmètre : SPOC Paris-Saclay — le terme « MOOC » est conservé en communication. Une éventuelle déclinaison à périmètre élargi est un sujet ultérieur du projet.
Hypothèses : montage V0 ≈ 3 sem. · validation 2 + 2 sem. · recette LMS 2 sem. · 76 intro / outro non chiffrés.
Instantané au 22/09/2026